## Matriz RACI
Construcción de un cerco perimétrico |  |  | versión: | 1.0
realizado por: Guille Diaz |  |  | fecha: | 2017-02-09
EDT | Sponsor | Ingeniero Residente | Encargado de Adquisiciones | Topógrafo | Obrero | Operario de acabados | Soldador
Liberación del terreno | A | R
Levantamiento topográfico del terreno |  | A |  | R
Nivelación del terreno |  | A |  | R
Zanjado de cimentaciones | I | A |  | C | R
Armado de estructuras de acero |  | A |  |  | R |  | C
Vaciado de cimentaciones | I | A |  |  | R
Vaciado de columnas | I | A |  |  | R | C
Asentada de ladrillos |  | A |  |  |  | R
Vaciado de vigas | I | A |  |  | R | C
Tarrajeo de columnas y vigas |  | A |  |  |  | R
Subcontrata de fabricación de portón | A | C | R |  |  |  | C
Instalación de portón |  | A | I |  |  | I | R
Cierre del proyecto | A | R
Leyenda: R = Responsable A = Aprueba C = Consultado I = Informado
| Sponsor | Ingeniero Residente | Encargado de Adquisiciones | Topógrafo | Obrero | Operario de acabados | Soldador